PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 7]

| Họ và tên | Thân Văn Minh Tuyến | Mã sinh viên | B25DTCN216 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT4 | Mã đề | 07 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De07.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành chuyển hàng | Theo dõi nhiệt độ thùng hàng qua cảm biến | US-01 | Là nhân viên, tôi muốn có thể theo dõi được nhệt độ hàng qua cảm biến, để biết chính xác nhiệt độ ko cần đo bằng tay |
| Chất lượng kiểm soát vận hành | Cảnh báo chuyến hàng trễ giờ cam kết | US-02 | Là nhân viên , tôi muốn có chức năng tự động cảnh báo giờ giao, để tôi không bị trễ giờ giao cho khách |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Vì nó giống như 1 Epic quá rộng so với User Story tích hợp quá nhiều tính năng(phân công, theo dõi nhiệt độ , tự chấm điểm) |
| Testable | Dùng từ mang tính cá nhân không thể đo lường kiểm thử ( làm việc tốt hơn) |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên giao nhận, tôi muốn hệ thống tự động phân công chuyến hàng lạnh , để tránh rủi ro giao nhầm đơn |
| US-X2 | Là nhân viên giao nhận , tôi muốn hệ thống theo dõi nhiệt độ thùng hàng qua cảm biến , để tránh việc sai xót khi đo bằng tay |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Đây là 1 trong những chức năng chính cần ưu tiên để giám sát nhiệt độ thùng hàng |
| US-02 | Should | Có thể giúp đỡ được nhân viên tranh việc giao muộn . Nhưng chưa phải mức độ ưu tiên cao |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên đăng nhập vào tài khoản của mình trên ứng dùng | Nhân viên ấn vào chi tiết phiếu chuyển hàng của đơn hàng mình được phân công | Phiếu đơn hàng hiển thị trên màn hình với chi tiết địa điểm cần giao , giao cho ai ... |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hiển thị thông báo lỗi “ Không thể xem phiếu đơn hàng chi tiêt. Vui lòng đăng nhập bằng tài khoản nhân viên B” |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC : nó chỉ thể hiện chức năng cụ thể của 1 User Story , do Product Owner quản lý, DoD : là 1 quy tắc chung áp dụng cho tất cả story và Increament , do Scrum Team

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Đây chức năng cốt lõi theo dõi nhiệt độ qua cảm biến |
| US-02 | 2 | Chức năng này có thể không bắt buộc có |

Planning Poker (thẻ 3, 8, 8, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Cho mấy người thẻ 3 và 21 lên phát biểu lý do chọn số đó và lật thẻ lại

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | = (27 + 29 + 28) / 3 = 28 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity = 7 x 10 – 5 = 65 người-ngày SP đội cam kết = 28 x (65/70) = 26 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Story được chọn : B1,2,3 ,4 Tổng SP là 24 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Giúp nhân viên dễ dàng quản lý đông lạnh , xem được chi tiết phiếu chuyển hàng và xem được nhiệt độ thùng hàng trên điện thoại |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Trang hiển thị chi tiết phiếu chuyển hàng ghi rõ cụ thể về địa chỉ , người nhận và hiển thị nhanh chóng trong 2s | UI / UX | 4 |
| API tìm kiểm phiểu chi tiết đơn hàng của từng tài khoản được phân công | Development | 3 |
| Dùng tài khoản khác để test trường hợp lỗi phiếu đơn hàng không phải của mình | Testing | 2 |
| Tổng giờ công |  | 9 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế là 26 SP , Lý tưởng là 17, 4 SP . Độ chênh lệch là 8,6 độ chênh lệch khá cao . Nên đây là |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đường thực tế từ ngày 8 đến ngày 10 là còn tận 18 sản phẩm cần làm , mà còn quá ít ngày để làm quá nhiều sản phẩm dễ khiến làm thiếu hoặc sai sót khi làm quá nhiều sản phẩm mà gấp rút |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Của Product Owner | Của Stakeholders | Của Developers | Của Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO sẽ ghi nhận ý kiến cho vào Produc Blacklog để cùng phân tích và xem xét trước , không hứa sẽ làm ngay trong buổi sprint review